# SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN

# SERVIZIO CIVILE IN ITALIA

## ENTE

- Ente proponente il progetto:

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “CENTRO SERVIZIO VOLONTARIATO SALENTO”

NZ03405

- Codice di accreditamento:

III

Albo Regionale PUGLIA

- Albo e classe di iscrizione:

## CARATTERISTICHE PROGETTO

- Titolo del  progetto:

UN PASSO AVANTI

- Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3):

E15 - Educazione e Promozione culturale – Altro (sostegno e promozione del volontariato)

- Descrizione del contesto territoriale e/o settoriale entro il quale si realizza il progetto con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori misurabili:

Il CSVS - Centro Servizi al Volontariato Salento - è una struttura operativa, prevista dall'art. 15 della legge 266/91, che si inserisce nel panorama territoriale con la finalità di diffondere la cultura del dono e di fornire gratuitamente a tutte le organizzazioni di volontariato (odv) gli strumenti ed i servizi necessari per lo svolgimento della propria attività. Il CSVS nasce, infatti, con la funzione principale di qualificare l'attività di volontariato, di sviluppare la cultura del volontariato, di offrire gli strumenti necessari a tutte le associazioni iscritte e non iscritte al Registro Regionale, di sostenerle ed affiancarle. In quest’ottica il CSVS nell’anno 2005 ha commissionato una ricerca sul territorio salentino, da l titolo “I INDAGINE SULL'ASSOCIAZIONISMO E SUL VOLONTARIATO NEL SALENTO - Caratteristiche e bisogni di un fenomeno in continua evoluzione”; condotta dal vice presidente del CSVS Dott. Luigi Russo e coordinata dalla dott.ssa Valentina Valente con l'ausilio di 14 rilevatori da cui emergono i seguenti dati: - Sul territorio esistono 1873 associazioni no profit di cui 1046 sull’area territoriale della AUSL LE/1 e 827 sull’area territoriale della AUSL LE/2. La suddivisione in queste due macroaree rispecchia organizzazione che il territorio si sta dando per la attuazione della L.R 17/2003 (legge regionale attuativa della legge quadro 328), che si basa appunto sui distretti socio-sanitari. Di queste, nel totale sono circa 800 qeulle che possono definirsi Odv (statuto ai sensi della legge 266). La ricerca, che ha utilizzato il metodo dell’intervista a campione, ha contattato circa il 56% delle associazioni in oggetto. - L’ultimo decennio è caratterizzato dell’esplosione di costituzioni associative (36% del totale) che sono espressione della volontà di piccoli gruppi di cittadini che si muovono con particolare attenzione nella direzione della tutela del target che rappresentano (lotta contro malattie come i tumori,supporto ai disabili, ai giovani disagiati) o il cui interesse è rivolto verso il degrado ambientale, la valorizzazione e diffusione della cultura e delle proprie tradizioni, la protezione civile e la tutela dei diritti civili e sociali (associazioni a tutela degli immigrati). - Il numero dei soci che l’associazionismo salentino è in grado di mobilitare è sulla carta di circa 90.000, ossia l'11,4% del totale della popolazione salentina di ogni età. Tuttavia queste percentuali non sono immediatamente corrispondenti con il numero delle persone che effettivamente fanno volontariato (non tutti i soci infatti esercitano attività di volontariato diretta). Le persone che svolgono attività di volontariato almeno 2 ore la settimana sono poco più del 50%. Dunque i volontari effettivi, con buona probabilità, sono 45.000, poco più del 5% della popolazione. - Il numero di soci under 30 è pari ad una percentuale del 36% del totale. Mentre la percentuale di soci che va dai 30 ai 65 anni è del 57% - Solo il 13% delle associazioni risulta essere iscritto al registro regionale. Chiaramente l’iscrizione al suddetto registro è chiave di volta per qualificare la propria potenzialità organizzativa e per poter accedere alle varie possibilità finanziare offerte dai diversi fondi locali, nazionali ed internazionali. Un dato così esiguo dunque evidenzia una scarsa capacità di found rising di un certo spessore da parte del volontariato salentino Altre notizie che emergono dalla ricerca in questione sono relative alla capacità organizzativa delle odv. Circa il 47% degli enti contattati sono piccole associazioni locali, non federate ad enti nazionali o regionali. Questo significa che non possono disporre di un background organizzativo, politico e culturale condiviso, né di sistemi strutturati di sostegno. Il 70% circa degli enti ha difficoltà economiche che non consentono di poter disporre di locali adeguati per le attività svolte, sia dal punto di vista della centralità rispetto alle zone nevralgiche della città, sia dal punto di vista delle dimensioni e delle caratteristiche minime di sicurezza, sia, infine, da punto di vista delle attrezzature quali linee telefoniche dedicate, collegamenti internet e apparecchiature elettroniche e multimediali. In molti casi la sede legale coincide con la abitazione privata del presidente di turno. Una specifica sezione della ricerca ha voluto conoscere i bisogni manifestati dalle associazioni salentine. La seguente tabella riporta in sintesi la matrice delle richieste emerse. Tabella 1 BISOGNO; N° ENTI; PERCENTUALE. Contributi; 354; 35%. Sede, strutture, attrezzature; 269; 27%. Volontari; 131; 13%. Consulenza e formazione; 63; 6%. Coinvolgimento Enti Pubblici; 52; 5%. Essere coinvolti in nuovi progetti; 45; 4%. Visibilità; 37; 4%. Coordinamento tra associazioni; 27; 3%. Sensibilizzare al volontariato; 26; 3%. Tali dati sono stati utili per la programmazione stessa del CSVS, il cui scopo, ribadiamo, è quello di sostenere e valorizzare l’azione sociale del volontariato. Negli anni precedenti l’azione del CSVS si è caratterizzata soprattutto in queste direttrici: Formazione: attività finalizzata alla qualificazione dei volontari attraverso il potenziamento delle capacità gestionale, relazionale e progettuale delle odv. Consulenza: erogazione di servizi di assistenza e informazione nelle materie di interesse delle odv ed in particolare nelle materie di: - Servizio Civile - Gestione amministrativa e fiscale - Diritto del lavoro e previdenza nell’ambito delle prestazioni professionali nel volontariato - Costituzione di nuove organizzazioni - Tutela e salvaguardia ambientale, ecosostenibilità Tali servizi sono stati offerti sotto forma di sportelli ad apertura periodica. Informazione e documentazione: servizio di informazione sulle iniziative di interesse per le odv a livello locale, regionale e nazionale attraverso comunicatim newsletter, portale web e mensile cartaceo. Inoltre il servizi di documentazione mette a disposizione delle odv testi normativi, progetti, e materiali di interesse vari, oltre ad una emeroteca di quotidiani, riviste specializzate e banche dati sul terzo settore. Ricerca: servizio di ricerche e statische sociali sul terzo settore salentino. Promozione: attività finalizzate alla diffusione della cultura della solidarietà e la promozione del volontariato in particolare tra i giovani. Logica/Assistenza: Le odv hanno disponibilità secondo specifico regolamento, all'utilizzo gratuito di - Sale attrezzate per lo svolgimento di attività, assemblee, corsi di formazione - Centri Multimediali a disposizione gratuita degli enti. Ogni centro offre collegamenti internet, fotocopiatrice, fax, computer, videoproiettore. - Prestito gratuito di videoproiettore, computer portatili, videocamere per lo svolgimento di attività Inoltre il CSVS ha stanziato un apposito capitolato di spesa atto a co-finanziare direttamente progetti operativi proposti dalle associazioni. Nel corso dell’anno 2005 sono stati realizzati attraverso il contributo del CSVS 37 corsi di formazione promossi su tematiche suggerite direttamente dalle odv Il presente progetto nasce dalla necessità di potenziare le azioni di supporto già offerte ma soprattutto dal bisogno di offrire un’azione positiva capace di coinvolgere l’ente con azioni di supporto decentralizzato capaci di raggiungere le odv nel loro spazio operativo. Uno dei limiti operativi del CSVS infatti risiede nella relativa insufficienza di personale volontario o dipendente che permetta una gestione che non sia solo di routine. A titolo di esempio, si riporta il dato di fatto che l’utilizzo delle sala attrezzate con postazioni internet, fotocopiatrice e altre strumentazioni è reso disponibile, alle attuale condizioni operative, solo per due giorni a settimana Ed è proprio da queste lacune che prende le mosse il progetto. Attraverso l’impiego dei volontari, adeguatamente preparati da un percorso formativo, sicuramente spendibile in un futuro professionale, sarà infatti possibile avviare nuove e più efficaci linee di sviluppo della capacità progettuale ed operativa del tessuto associativo salentino; ma soprattutto un respiro progettuale che consenta di essere attivi nel captare le istanze territoriali e soprattutto di portare i servizi a quel tessuto che normalmente per carenze di informazioni e altre difficoltà non ha la possibilità di raggiungere il CSVS nei suoi punti operativi. Infatti, pur disponendo di sei sedi decentrate nell’ambito territoriale, l’ampia estensione del territorio e le aperture limitate delle stesse (due giorni a settimana) creano spesso difficoltà oggettive ai delegati associativi, costretti magari a prendere permessi dal lavoro per poter usufruire dei servizi. Nel contesto salentino il CSVS è l’unica struttura che si occupa di fornire servizi specialistici alle odv in forma gratuuta. Prima dell’istituzione del servizio, tutto quello che poteva attenere alle consulenze era esclusivamente demandato al mercato del professionismo privato, quasi sempre inaccessibile alle finanze dei piccoli e medi enti di volontariato. La possibilità di fruizione di spazi per attività e uso di attrezzature era ridotta al minimo e dipendeva da situazioni contingenti legati alle disponibilità di singole amministrazioni comunali.

- Obiettivi del progetto:

OBIETTIVI GENERALI In linea di massima, il CSVS, attraverso le attività progettuali si propone di intensificare e vivificare la propria azione di sostegno al tessuto associativo salentino, riuscendo ad aumentare di riflesso la capacità progettuale e realizzativa delle associazioni e incidendo significativamente sul numero di persone impegnate in maniera continuativa nel volontariato, di qualunque matrice. Naturalmente questo obiettivo si potrà raggiungere attivando una serie di azioni mirate e specifiche, ognuna delle quali si propone degli obiettivi indicizzabili e misurabili OBIETTIVI SPECIFICI IN RIFERIMENTO AL CONTESTO: Innalzare il numero dei soci attivi nelle odv (Punto C del box 6): obiettivo che si può considerare come risultante ultima di tutte le attività è quello di innalzare di almeno 2 punti percentuali (passare dall’attuale 5% al 7%) il numero reale di soci che si dedichino con continuità nelle attività delle associazioni cui sono iscritti. Si ritiene infatti che uno dei fattori demotivanti all’impegno reale sia la difficoltà in cui versano le piccole strutture nella realizzazione di attività per il perseguimento dei propri fini statutari. Potenziando quindi la capacità operativa dei suddetti enti si pensa di poter perseguire questo obiettivo in due direttrici: 1) rimotivare i soci che hanno maturato un distacco, ad un’azione in prima linea supportata da una maggior certezza di poter raccogliere dei risultati visibili; 2) avvicinare al mondo del volontariato nuove persone attraverso azioni visibili ed incisive Innalzare il numero di soci attivi giovani nelle odv (Punto D del box 6): direttamente collegata all’obiettivo precedente è la volontà di agire soprattutto verso la fascia di età under 30, che si rileva in significativa minoranza rispetto al resto della popolazione, ponendosi l’obiettivo di incrementare il numero di giovani impegnati in attività di volontariato di almeno 4 punti percentuali (dal 36% al 40%). Anche in questo caso si ritiene che il metodo da perseguire sia quello di valorizzare in termini di incisività e visibilità l’azione delle associazioni, facilitandone i percorsi e sostenendone la divulgazione. Ed anche in questo caso si conta di attrarre sia i soci non attivi che giovani che non hanno mai avuto precedenti epserienze Innalzare il numero delle odv iscritte al registro regionale (Punto E del box 6): in relazione alla situazione attuale, attraverso percorsi di formazione e valorizzazione della capacità progettuale e gestionale delle realtà associative, ci si propone di sensibilizzare e stimolare le associazioni non ancora iscritte al registro regionale, a compiere questo importante passo incrementando la percentuale di iscrizioni pari ad almeno il 25% rispetto all’attuale dato del 13% Rispondere in maniera significativa alle principali istanze espresse dagli enti (tabella 1). Nella realtà operativa il perseguimento di questi obiettivi è strettamente legato ai precedenti. Comunque scendendo nello specifico ci si propone di raggiungere i seguenti risultati: - Contributi: un adeguato sviluppo e supporto della capacità progettuale e realizzativi dell'odv permetterebbe all’ente stesso di acquisire gli strumenti per un found rising autonomo e di qualità. Infatti questo consentirebbe loro di porsi come interlocutori privilegiati degli enti pubblici con progetti capaci di suscitare attenzione quindi supporto economico. Inoltre, la fiducia nella propria capacità operativa spingerebbe questi enti all’iscrizione nei registri regionali e quindi ad allargare il bacino entro cui attingere possibili fondi. Obiettivo minimo è quello di poter rispondere, anche se in maniera indiretta, ad almeno 70 delle 354 associazioni che hanno espresso il bisogno di contributi - Sede, strutture, attrezzature: come affermato in precedenza, la dimensione del personale del CSVS, riduce in maniera pesante la possibilità di utilizzo delle sedi attrezzate a disposizione delle odv. Attraverso l’impegno dei volontari in servizio civile sarebbe possibile tenere attive e aperte le suddette con continuità, a dispetto dell’attuale turnazione che prevede due aperture pomeridiane a settimana per sede. Chiaramente questo non risolverebbe l’istanza reale delle associazioni di possedere risorse proprie, ma comunque una possibilità di uso meno condizionata e più flessibile delle risorse messe a disposizione dal CSVS sicuramente allenterebbe il peso che la mancanza di strutture proprie fa gravare sulla capacità realizzativa. Obiettivo posto in questo caso è quello di riuscire portare ad un valore percentuale di almeno 5 punti inferiore (dal 27% al 22%), il numero di organizzazioni che vivono come fattore deterrente alla propria attività la mancanza di strutture e attrezzature - Consulenza e formazione: I consulenti specialistici del CSVS sono a disposizione dell’ente, in media un giorno a settimana. Chiaramente questo calendario crea problemi di fruizione legati alla possibilità dei rappresentanti delle organizzazioni di poter conciliare le proprie necessità lavorative e personali con i tempi di incontro con il consulente. Inoltre, talvolta l’accavallarsi di più richieste comporta la determinazione di un appuntamento in tempi abbastanza diluiti. Attraverso uno specifico programma di formazione sui concetti basilari delle materie di consulenza, si presuppone che l’impiego dei volontari possa permettere il potenziamento del servizio. Infatti si prevede che attivando uno specifico servizio, alcune risposte ai quesiti posti dagli enti possano direttamente essere fornite dal volontario, delegando al consulente le situazioni più complesse. Inoltre, in caso di necessità temporali incompatibili fra richiedente e consulente, i volontari posso offrirsi come tramite. In questo modo possono essere evase un maggior numero di istanze e soprattutto possono essere ridotti in maniera significativa i tempi di risposta, vivificando l’azione operativa delle odv spesso bloccate dalle incertezze relative ai quesiti insoluti per lungo tempo. L’obiettivo specifico in questo caso è quello di soddisfare completamente quel 6% di enti che oggi vive come insufficiente il servizio di consulenza esistente I misuratori utilizzati per valutare il conseguimento degli obiettivi, sono gli strumenti interni di rilevazione di servizio solitamente utilizzati dal CSVS. Il confronto fra le relazioni consuntive annuali prima e dopo il progetto darà la misura di aderenza all'obiettivo Dallo svolgimento di queste attività, si presuppone che i volontari possano raggiungere gli obiettivi di: Sviluppo della capacità di lavorare nel pieno rispetto di sé e degli altri, al fine di vivere questa esperienza come momento di arricchimento personale e del prossimo. Apprendimento delle informazioni necessarie per poter operare nell’ambito del no profit Capacità di offrire un servizio efficiente, al fine di riscontrare pieno consenso da parte della collettività. Sensibilizzazione a realtà sociali spesso sottovalutate, o addirittura ignorate Apprendimento di tecniche di produzione e diffusione di materiale informativo cartaceo e non Esperienza di lavoro in rete Capacità di programmazione, analisi della situazione, del gruppo e delle risorse, degli obiettivi e delle verifiche.

- Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca dal punto di vista sia qualitativo che quantitativo le modalità di impiego delle risorse umane con particolare riferimento al ruolo dei volontari in servizio civile:

8.1 Piani di attuazione previsti per il raggiungimento degli obiettivi Il progetto si articola in tre macro fasi di durata variabili: I fase: Ingresso in servizio, formazione generale, prima parte di formazione specifica (1 mese circa) II fase: Attività di progetto e formazione specifica(10 mesi circa) III fase: Attività di conclusione (1 mese circa). La prima fase si presenta come un periodo interlocutorio necessario per la conoscenza reciproca degli attori coinvolti nel progetto (Volontari in SCN, OLP e altre figure di progetto, figure operative e collaboratori del CSVS) e per la definizione delle aree di impiego più consone ad ognuno dei volontari selezionati. In questo specifico il piano di attuazione si snoda lungo due direttrici d’azione: 1) formazione 2) conoscenza La seconda fase, segna l’ingresso del progetto nella sua fase viva di operatività con la definizione dei ruoli e dei compiti di ogni volontario e l’assegnazione ad una specifica direttrice di azione. In questo senso si distinguono quatto aree operative: - Servizi di informazione agli enti: Si tratta di una serie di attività che hanno come finalità ultime un lavoro di raccolta delle diverse notizie che possono di fatto riguardare il mondo del volontariato (leggi, finanziamenti, servizi, scadenze e così via) e la loro trasmissione capillare agli enti del territorio. - Servizi di sostegno operativo agli enti: Serie di attività da svolgersi presso le sedi di attuazione del progetto ovvero, laddove si ritenga necessario ed opportuno, presso le sedi delle associazioni di volontariato - Sensibilizzazione al volontariato: Attività di avvicinamento o rimotivazione al volontariato attivo della cittadinanza. - Percorsi di formazione specifica dei volontari: Applicazione del piano di formazione specifica prevista nel progetto e, se ritenuto necessario, individuazione di tematiche aggiuntive a quanto già previsto Tutte le attività saranno periodicamente attraversate da fasi di monitoraggio periodiche e se necessario saranno effettuate operazioni di assessment Ad eccezione della area di formazione, tutte le attività si svolgeranno nell’arco dei 10 mesi previsti per la realizzazione, secondo dei percorsi paralleli e continuativi. La terza ed ultima fase rappresenta una modalità di valutazione del lavoro svolto, prendendo in esame tutte le variabili intervenute nel progetto e cioè il raggiungimento degli obiettivi specifici e generali, la soddisfazione reciproca nei rapporti umani, l’acquisizione delle competenze operative attraverso i percorsi di formazione e così via. 8.2 Complesso delle attività previste per la realizzazione dei piani di attuazione. A seguire si descrivono nel dettaglio i piani operativi previsti per la realizzazione dei piani di attuazione. Per una comodità descrittiva ci si riferisce alla suddivisione in macro fasi: I FASE Come già detto, questa prima fase prevede due direttrici operative: formazione e conoscenza. La formazione sarà effettuata secondo le modalità di seguito esposte nello specifico box. La conoscenza reciproca fra gli attori e la conoscenza delle strutture e della prassi operative sarà agevolata attraverso una serie di affiancamenti a rotazione al personale del CSVS. Questi piccoli periodi di “prova” sempre coordinati e monitorati dall’olp di riferimento, serviranno sia ad instaurare rapporti personali tra volontari e membri dello staff, sia a far conoscere attraverso l’osservazione le modalità operative di ogni specifico settore. Questa fase di conoscenza permetterà ai responsabili del progetto ed ai volontari la possibilità di assegnare ad ogni persona un ruolo operativo in un area di azione, fra quelle previste nella seconda fase, che possa rispondere in maniera più puntuale alle competenze e alle inclinazioni personali. II FASE Abbiamo detto che la seconda fase prevede una serie di quatto aree operative. Ad eccezione della area di formazione, queste si svolgeranno nell’arco dei 10 mesi previsti per la realizzazione, secondo dei percorsi paralleli e continuativi. Le attività che ricadono nell’area di attività formative, invece, prenderanno vita a cadenze periodiche così come illustrato nell’apposito box di progetto e coinvolgerà tutti i volontari, indipendentemente dallo specifico indirizzo operativo a loro assegnato. Questa scelta è stata maturata in rispondenza allo specifico obiettivo del progetto, di offrire ad ogni partecipante una competenza operativa che possa essere spendibile con facilità e profitto nel mondo lavorativo una volta terminato il progetto. Esaurita questa introduzione passiamo quindi ad illustrare le specifiche attività previste in ogni area di azione SERVIZI DI INFORMAZIONE AGLI ENTI L’obiettivo di questo settore di attività è quello di fornire in maniera capillare, informazioni alle odv del territorio. Le informazioni in questione possono essere di vario genere e spaziano dal portare a conoscenza delle associazioni dell’esistenza stessa del CSVS e dei servizi per essi previsti, alla diffusione di notizie relative a leggi, bandi, finanziamenti, scadenze ed opportunità. Questo obiettivo sarà raggiunto attraverso le seguenti attività: - NEWSLETTER ELETTRONICA: Il CSVS propone già da tempo una informazione attraverso posta elettronica. Attraverso il progetto ci si propone di migliorare questo servizio intensificandone la frequenza e migliorandolo nella quantità e qualità di informazioni trasmesse - MENSILE CARTACEO: Il CSVS pubblica un periodico mensile di informazione e dibattito sul mondo del volontariato e di informazione sulle iniziative del CSVS o di altri enti pubblici. Il progetto si propone anche in questo caso, attraverso l’inserimento in redazione di un certo numero di volontarie, di implementare la qualità del servizio offerto. - PORTALE WEB: Il portale rappresenta invece la sfida innovativa che il CSVS affronta in questi giorni. Recentemente presentato al pubblico, infatti si propone di diventare uno dei mezzi primari di interlocuzione con il mondo del volontariato. In questo senso il progetto si propone di elevarne il potenziale comunicativo, attraverso il costante aggiornamento delle informazioni contenute e attraverso l’interattività con il pubblico. SERVIZI DI SOSTEGNO OPERATIVO AGLI ENTI: Servire informazioni talvolta è solo il primo passo di un perscorso di supporto alle odv. Diverse organizzazioni necessitano anche di specifico supporto per elaborare tali informazioni ed in alcuni casi necessitano anche di un supporto preventivo che li strutturi e prepari a ricevere queste informazioni. In questa direzione quindi, sono orientate le seguenti attività che compongono la struttura portante di questa area operativa. Diverse di queste attività prevedono lo spostamento fisico dei volontari per una o più giornate, presso le sedi della associazioni richiedenti il servizio. - INFORMATIZZAZIONE: la ricerca di cui al box 6 evidenzia come la maggior parte dei volontari attivi nelle organizzazione appartenga alla fascia over 30. Andando nel dettaglio, un larga parte di questi soggetti è over 50. Questo dato porta a registrare una scarsa dimestichezza, da parte di una serie di odv, con quello che è il mondo della comunicazione elettronica. Dato che può esserne esempio significativo è che un buon numero di organizzazioni non possiede un proprio account di posta elettronica. Inoltre un secondo problema legato all’area informatica è quello relativo alla sfera economica per l’acquisizione delle licenze software. Questa situazione crea le condizioni affinché un certo numero di odv permanga in uno stato di illegalità, utilizzando per poca conoscenza o per indisponibilità economica software non regolare. Uno degli obiettivi del progetto è l’emersione dall’illegalità sensibilizzando le odv all’acquisto di versioni regolari del software o laddove non possibile per problemi di economia, la scelta di software open source (ad utilizzo gratuito) equivalente. Tale opera di informatizzazione sarà svolta attraverso seminari informativi e con azioni di supporto temporaneo in loco per un’opera di assistenza alla ricerca, downloading e installazione del software, creazione di account di posta elettronica, interazione con il portale del CSVS, navigazione in internet - GESTIONE SALE ATTREZZATE E ATTREZZATURE: Negli spazi precedenti si è riportato il dato di come le sedi attrezzate per il supporto strumentale alle odv sia di fatto ridotto a pochi giorni a settimana. Condizione questa che vanifica un grande potenziale sia economico che operativo. Attraverso il progetto si intende ottimizzare l’utilizzo di queste strutture, intensificando con l’impegno dei volontari l’apertura dei suddetti centri, ad un calendario quotidiano che preveda sia le ore mattutine che pomeridiane, in modo da poter permettere ai fruitori del servizio un utilizzo meno condizionato dai tempi di lavoro personale e da lunghe attese per la prenotazione - SUPPORTO NELL’ORGANIZZAZIONE E NELLA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI: Il percorso di valorizzazione delle capacità progettuali di odv di piccola e media grandezza non si può esaurire in una mera fase di informazione: Occorre che le persone siano anche assistite in un processo di assimilazione ed applicazione delle informazioni. Partendo da questo presupposto il progetto punta a sviluppare un servizio di sostegno che prevede consulenza e sostegno operativo. Nell’area consulenza l’impegno è quello di potenziare il servizio già esistente che si avvale di personale specialistico rendendolo più diffuso flessibile e dinamico. Questa attività prevederà quindi un front office sempre aperto e qualora se ne verificasse l’esigenza, anche un supporto in loco, presso le sedi delle associazioni. L’attività di supporto operativo invece prevede la presenza dei volontari durante la realizzazione di eventi promossi da organizzazioni di volontariato con il partneriato del CSVS. SENSIBILIZZAZIONE AL VOLONTARIATO: Questa area di intervento comprende la realizzazione di una serie di attività che stimolino l’avvicinamento o rimotivazione al volontariato attivo della cittadinanza. In particolare il progetto propone due principali vie di azione: - SCUOLA DI VOLONTARIATO: la scuola di volontariato consiste in una serie di campus estivi rivolti ai minori. Attraverso una serie di attività di matrice fondamentalmente ludica si avvicinano i partecipanti allo spirito del dono e dell’aiuto reciproco, formandoli ai valori del volontariato. Il progetto di Servizio Civile incrocerà la Terza edizione della Scuola del Volontariato, potenziandone la capacità di accoglienza e la visibilità sul territorio. Ricordiamo che la scuola di volontariato prevede nella sue realizzazione pratica l’organizzazione di almeno 3 campus di 15 giorni cadauno in diverse località del salento, nei quali i minori sono stimolati al volontariato attraverso l’incontro con testimonial, simulazioni di vario genere, corsi di primo soccorso, campagne di salvaguardia ambientale e così via. Nelle precedenti edizioni la scuola di volontariato ha coinvolto oltre 250 minori e 30 educatori. L’organizzazione dell’evento data la sua complessità e delicatezza prevede una progettazione di lungo termine - ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO: La sensibilizzazione al volontariato non può prescindere dalla conoscenza del ruolo fondamentale che oggi rivestono le attività svolte dalle organizzazioni nel contesto sociale. A partire infatti dal Servizio Civile Nazionale, fino alla piccola associazione di Protezione Civile locale, gran parte delle istanze sociali di assistenza e sviluppo sono soddisfatte proprio grazie all’impegno volontario di una parte di società. Questa misura operativa prevede proprio il portare a conoscenza della cittadinanza di tutto ciò che nel vivere quotidiano è soddisfatto grazie all’impegno volontario e quali sarebbero i disagi a cui si andrebbe incontro se tutto questo venisse a mancare. E’ quindi intenzione del CSVS realizzare attraverso il progetto, una serie di eventi di comunicazione con la cittadinanza che permettano di “raccontare” l’esperienza volontaria sul territorio. In questo senso si prevede di organizzare tour nelle scuole medie e superiori della provincia con il coinvolgimento di testimonial, organizzare stand di divulgazione nelle piazze in occasioni di feste o eventi locali, organizzazione di specifici eventi quali seminari, incontri o quant’altro. - VALORIZZAZIONE DEGLI EVENTI: Nel corso del progetto sarà dato uno spazio importante alla divulgazione nella comunità delle varie iniziative organizzate dal CSVS e delle odv del territorio, consentendone visibilità e partecipazione allargata. Si ritiene infatti che stimolando la partecipazione attiva dei cittadini alle varie attività, che molto spesso fra l’altro prevedono proprio la tutela dei diritti della persona, si possano incuriosire e stimolare gli avventori ad una partecipazione più attiva. Allo stesso modo i soci poco attivi sicuramente potranno trarre nuova motivazione attraverso la gratificazione derivante dalla visibilità delle iniziative e quindi rinvigorire il proprio impegno. Questa attività si presenta meno strutturata delle altre, in quanto ad oggi non è possibile prevedere la serie di attività che si realizzeranno in quel dato periodo, e quindi prevedere le vie più consone per valorizzarle. Le modalità d’azione saranno infatti progettate ed attuate in relazione alle proposte contingenti. III FASE La terza ed ultima fase rappresenta una modalità di valutazione del lavoro svolto. Strumento principale di valutazione saranno le varie relazioni periodiche ed una serie di incontri di discussione che coinvolgeranno tutti gli attori che hanno avuto un ruolo determinante all’interno del progetto. 8.3 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, specificando se volontari o dipendenti a qualunque titolo dell’ente. Il CSVS riconosce in questo progetto uno strumento fondamentale nel proprio percorso operativo, e per tale motivo gran parte delle proprie risorse umane saranno impegnate nella buona riuscita dello stesso. A parte le figure specifiche previste dalla norma (7 OLP, 1 Turor, 2 Formatori 1 responsabile monitoraggio, 1 responsabile servizio civile nazionale, 1 progettista) saranno mobilitate le seguenti figure: DIPENDENTI O COLLABORATORI - n 3 consulenti: i professionisti che oggi gestiscono i vari sportelli di consulenza a favore degli enti nelle materie già esposte nel box 6, saranno a completa disposizione dei volontari per sostenerli nell’espletamento delle varie attività che ne dovessero richiedere il sostegno - n 2 responsabili di segreteria di delegazione: sempre ricalcando il criterio dei distretti socio-sanitari (box 6) il CSVS ha razionalizzato la propria operatività creando due delegazioni ovvero due uffici preposti all’accoglienza e alla razionalizzazione delle singole istanze territoriali su cui gli enti insistono. Le segretarie di delegazione hanno il compito di coordinare i servizi offerti dal CSVS nelle specifiche aree. Nel progetto di SCN saranno l’anello fondamentale di congiunzione fra i volontari e gli enti - n 3 responsabili di sportello territoriale: forniranno il supporto necessario ai volontari al lavoro in rete con gli enti di riferimento dello sportello - n 1 responsabile di segreteria generale: sarà l’anello di congiunzione fra i volontari e le varie figure operative, professionali e dirigenziali del CSVS - n 1 responsabile informatico: figura professionale che supporterà i volontari nella formazione e nella realizzazione delle attività relative alla linea operativa dell’informatizzazione - n 1 responsabile servizio stampa: figura professionale che supporterà i volontari nella formazione e nella realizzazione delle attività relative alla linea operativa dell’informazione VOLONTARI - 10 figure specialistiche del consiglio direttivo: si tratta di rappresentanti del consiglio direttivo che per professione o per attività associative dispongono di conoscenze specialistiche in vari settori (comunicazione, legislazione, protezione civile, organizzazione di eventi, conoscenze sociologiche, psicologiche etc…) che saranno a completa disposizione dei volontari ogni qualvolta se ne presenti la necessità 8.4 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto. I FASE Chiaramente nella I fase di progetto il ruolo dei volontari è quello della disponibilità alla collaborazione e all’apprendimento, mentre le attività si limiteranno alla frequenza dei percorsi formativi e all’osservazione delle dinamiche operative. II FASE Nella seconda fase il progetto entra nel vivo e i volontari svolgeranno attività diversificate a seconda delle proprie competenze e inclinazioni personali SERVIZI DI INFORMAZIONE AGLI ENTI - NEWSLETTER ELETTRONICA: - MENSILE CARTACEO: - PORTALE WEB: I volontari assegnati a queste mansioni (6 nella sede centrale) avranno il compito di costituire, insieme ai responsabili dei due servizi, uno staff addetto ai servizi di comunicazione. Nell’ambito di questo staff il compito dei volontari consisterà nel reperimento delle informazioni, nell’impaginazione dei documenti, nella trasmissione agli enti o nell’aggiornamento in tempo reale del portale. Le notizie saranno reperite attraverso 3 canali preferenziali che sono: - quotidiani e riviste specializzate: I volontari giornalmente effettueranno una scansione dei quotidiani e delle riviste specializzate del settore, segnalando e scegliendo le notizie ritenute importanti. - internet: I volontari effettueranno una ricerca costante sul web, individuando siti istituzionali, siti di interesse, newsletter e quanto altro venga ritenuto utile - segreteria: Attraverso una linea telefonica ed un indirizzo mail dedicato raccoglieranno le informazioni trasmesse dagli enti, inoltre terranno un costante contatto con i servizi comunali in relazione a bandi di concorso, finanziamenti, consulte e altre notizie di interesse e per verificare periodicamente la creazione di nuove associazioni ed inserirle nei database di invio di newsletter e giornale In una seconda fase operativa, lo staff della comunicazione, in un lavoro congiunto provvederà alla selezione dei materiali segnalati e quindi all’impaginazione dei relativi documenti. Qualora alcune delle notizie raccolte siano di matrice tecnica e complesse da essere trasferite, in accordo con i consulenti specifici creeranno degli abstract di più facile comprensione Infine, nel caso del mensile cartaceo i volontari provvederanno all’invio postale del periodico agli enti territoriali del terzo settore SERVIZI DI SOSTEGNO OPERATIVO AGLI ENTI: - INFORMATIZZAZIONE: I volontari assegnati a questa mansione (2 per sede di attuazione, esclusa la sede centrale, per un totale di 10) formeranno in collaborazione con il responsabile informatico del CSVS, una specie di “task force” che assumerà il compito di organizzare una serie di attività mirate: - incontri territoriali di informazione e formazione all’uso del pc e del software: in questo ambito i volontari cureranno l’organizzazione dell’evento gestendo la fase di contatto con gli enti, produzione del materiale didattico su indicazione del responsabile informatico, gestione della segreteria di evento e tutte quelle attività che concernono alla realizzazione di un evento didattico - produzione di tool-kit informatici open source: una volta individuato un pacchetto base di software open source che possa rispondere alle esigenze generiche di enti di volontariato lo staff di informatica provvederà al downloading dalla rete dei pacchetti software e alla produzione di un cd-rom o dvd-rom con annesso materiale cartaceo di istruzione all’utilizzo, da diffondere gratuitamente presso gli enti. In quest’ambito potrebbe anche essere prevedibile l’organizzazione di un evento di presentazione del prodotto - assistenza in loco: qualora alcuni enti incontrassero difficoltà nell’installazione del software o nella configurazione ed utilizzo dei tool-kit potranno richiedere un supporto preso la propria sede. Sarà compito del volontario quindi recarsi in loco e verificare se il problema può essere affrontato direttamente da lui, attraverso le competenze acquisite durante la formazione, o se è necessario l’intervento del tecnico. - GESTIONE SALE ATTREZZATE E ATTREZZATURE: In quest’area saranno impiegati 10 volontari (2 per ogni sede di attuazione esclusa la sede centrale). Il loro compito sarà quello di garantire l’apertura continua mattutina e pomeridiana delle sedi, gestire le prenotazioni di richiesta servizi e le prenotazioni di prestito delle apparecchiature mobili - SUPPORTO NELL’ORGANIZZAZIONE E NELLA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI: In quest’area di attività saranno impiegati 12 volontari (2 volontari per sede di attuazione). Il compito dei volontari consisterà nell’essere di raccordo fra consulenti specialistici ed enti, attivando un front office costantemente aperto (tutti i giorni mattina e pomeriggio). Grazie ad una formazione basilare sui concetti chiave delle materie di consulenza, i volontari saranno incentivati a trovare in forma autonoma, attraverso la consultazione di leggi e manuali, le risposte alle necessità elementari del richiedente, mentre in casi più complessi potranno valutare il ricorso alla collaborazione del consulente. Esonerando in questo modo i consulenti dalla soluzione dei problemi più elementari, questi potranno dedicarsi ad esigenze più complesse e quindi stimolare una progettualità più avanzata. Una seconda tranche di attività in carico ai volontari consisterà in un supporto operativo in loco. In occasioni di eventi di interesse pubblico organizzati dalle organizzazioni di volontariato, i volontari potranno avere il compito di partecipare direttamente nella realizzazione con spostamenti temporanei presso la sede dell’ente organizzante e presso il luogo di realizzazione. SENSIBILIZZAZIONE AL VOLONTARIATO: - SCUOLA DI VOLONTARIATO: In questa area di operatività saranno coinvolti 2 volontari in sede centrale. Prevedendo come inizio del progetto il 1 settembre del 2007, i due volontari saranno impegnati nell’organizzazione della terza edizione che si svolgerà a partire da luglio 2008 fino alla fine di agosto. Il loro compito sarà quello di supportare il responsabile dell’organizzazione nel percorso organizzativo che prevede numerosi step di lavoro fra i quali i contatti con le amministrazioni locali, il found rising, il contatto con gli enti di supporto, il contatto con gli educatori e gli animatori, lo sviluppo dei programmi educativi, la logistica e la tempistica dei diversi campus e così via. Nel periodo di realizzazione dell’evento i volontari parteciperanno attivamente alle attività del campus spostandosi temporaneamente nei luoghi di attuazione - ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO - VALORIZZAZIONE DEGLI EVENTI: In quest’ultima area opereranno 2 volontari in sede centrale. Il loro compito sarà quello di partecipare al percorso organizzativo degli eventi e di divulgazione delle informazioni. In relazione la primo punto individueranno insieme ai responsabili di attività i testimonial più idonei, cureranno l’organizzazione degli incontri scolastici e delle manifestazioni cittadine, parteciperanno a tali incontri, raccontando anche la propria esperienza del servizio civile, censiranno tutti gli eventi che potrebbero offrire un valido spazio allo stand, progetteranno lo stand scegliendo di volta in volta l’allestimento più idoneo, porteranno lo stand nelle varie iniziative. Inoltre parteciperanno ai percorsi di organizzazione degli specifici eventi, stimolati anche ad essere propositivi nella tipologia di eventi da organizzare. In relazione al secondo punto invece si raccorderanno con gli enti organizzatori trovando insieme il modo migliore per assicurare visibilità all’evento e quindi attraverso l’ufficio stampa del CSVS prenderanno contatto con i media locali e con tutti i canali informativi più idonei allo scopo della divulgazione. In queste operazioni cercheranno una collaborazione con i colleghi di SCN in servizio presso le sedi di attuazione che operano nel territorio in cui si realizza l’evento ed insieme a loro cureranno eventuali azioni di informazione tramite volantinaggio o altro sistema ritenuto utile allo scopo. III FASE La terza ed ultima fase rappresenta una modalità di valutazione del lavoro svolto. In questo arco di tempo il loro ruolo sarà quello della partecipazione alle attività scelte per la valutazione. L’impiego dei volontari prevede in linea di massima un impegno di 5 ore giornaliere per 6 giorni a settimana secondo turni 8-13 e 15-20. La distribuzione varia in relazione al compito da svolgere. In diversi casi sono previste missioni sul territorio provinciale e in alcuni di questi potrebbero essere interessati turni serali o festivi. Optando per la soluzione del monte ore, qualora queste missioni dovessero protrarsi per più delle previste 5 ore giornaliere, il surplus compenserà i periodi di minor intensità di lavoro che per alcune attività si prevedono in estate e per altre nel periodo invernale. In linea di massima, nonostante si preveda che la natura dei compiti, correlata al numero dei volontari impegnati riesca agevolmente a garantire la copertura del monte ore annuo, nei periodi di minor impegno di determinate attività alcuni volontari potranno essere stanziati a supporto di quelle altre nello stesso periodo richiedono un maggior numero di forze.

Numero dei volontari da impiegare nel progetto:

42

0

- Numero posti con vitto e alloggio:

42

- Numero posti senza vitto e alloggio:

0

- Numero posti con solo vitto:

- Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo:

Monte ore per un totale di 1400, con numero minimo di ore settimanali  non inferiore a 12

Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) :

6

- Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:

Flessibilità oraria, Servizio in ore serali e festive Disponibilità a spostamenti su territorio con mezzi pubblici o comunque forniti dall’ente

- Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale:

Il progetto sarà pubblicato sul sito dell'ente per tutta la durata del bando. Quotidiani locali, manifesti, locandine e flyer e pubblicazioni associative, passaggi radiofonici e televisivi sulle reti locali Canale 8, L’ATV, Telerama e Radiorama Saranno inoltre diramate comunicazioni interne al circuito delle associazioni socie e deglle associazioni aderenti (circa 120 enti) e dell’Università di Lecce con specifica attenzione ai corsi di Laurea in aree socio-pedagogiche. In termini operativi si prevede un impegno di organizzazione e promozione dell’intera campagna informativa di almeno 30 ore complessive

- Eventuali autonomi criteri e modalità di selezione dei volontari:

Criteri UNSC

- Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio):

| NO |  |  |
| --- | --- | --- |

- Piano di monitoraggio interno per la valutazione dei risultati del progetto:

- OMISSIS

- Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento (eventuale indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio):

| NO |  |  |
| --- | --- | --- |

- Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64:

NO

- Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione del progetto:

OMISSIS

- Eventuali copromotori e partners del progetto con la specifica del ruolo concreto rivestito dagli stessi all’interno del progetto:

Comune di Gallipoli Comune di Tricase Comune di Maglie Comune di Casarano Provincia di Lecce Tutti questi enti concedono in comodato gratuito i locali presso i quali sono ubicate le sedi di attuazione del progetto.

- Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto:

Stanze: 12 Telefoni, fax:6 Computer, posta elettronica:12 Fotocopiatrice:6 CD rom e testi per la documentazione nelle materie attinenti al progetto Banche dati Gazebo: 5 Impianti di proiezione audio video: 1

## CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI

- Eventuali crediti formativi riconosciuti:

Università di Lecce - Scienze della Formazione -

- Eventuali tirocini riconosciuti :

Università di Lecce - Scienze della Formazione – Tirocinio esterno

- Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del servizio, certificabili e validi ai fini del curriculum vitae:

## Formazione generale dei volontari

- Sede di realizzazione:

CSVS delegazione Lecce, Via Sicilia 2 Lecce

- Modalità di attuazione:

in proprio, presso l’ente con formatori dell’ente;

- Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento ed eventuale indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio:

| NO |  |  |
| --- | --- | --- |

- Tecniche e metodologie di realizzazione previste:

I corsi di formazione saranno tenuti attraverso: - lezioni frontali, proiezione di video e schede informative; - incontri interattivi con coinvolgimento diretto dei partecipanti, training, giochi di ruolo, di cooperazione e di simulazione, giochi di conoscenza e di valutazione. La metodologia didattica utilizzata è sempre finalizzata al coinvolgimento attivo dei partecipanti attraverso l’utilizzazione di tecniche di simulazione comportamentale. La formazione dei volontari ha come obiettivi il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 1 della legge 64/2001. Essa intende fornire ai partecipanti strumenti idonei alla costruzione di percorsi di cittadinanza attiva e competenze operative di gestione di attività in ambito no-profit.

- Contenuti della formazione:

I contenuti della formazione generale prevedono: I contenuti della formazione generale prevedono approfondimenti sui seguenti argomenti in linea con quanto suggerito dalla determina dell’UNSC del 04/04/06: Moduli formativi - L’identità del gruppo in formazione - Dall’obiezione di coscienza al servizio civile nazionale: evoluzione storica, affinità e differenze tra le due realtà - Il dovere di difesa della Patria - La difesa civile non armata e nonviolenta - La protezione civile - La solidarietà e le forme di cittadinanza - Servizio civile nazionale, associazionismo e volontariato - La normativa vigente e la Carta di impegno etico - Diritti e doveri del volontario del servizio civile

- Durata:

La formazione generale è articolata in 6 incontri della durata di 6 ore ognuno per un totale di 42 ore

### Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari

- Sede di realizzazione:

CSVS delegazione Lecce, Via Sicilia 2 Lecce

- Modalità di attuazione:

in proprio, presso l’ente con formatori dell’ente;

- Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:

Dott. Antonio Quarta Nato a Leverano (LE) il 13/10/70 ed ivi residente in Via Sardegna, 9 Vincenzo Liaci Nato a San Cesario di Lecce il 17/07/54 e residente a San Cesario di Lecce in Via Sant’ Elia n.59 Saranno di ausilio ai formatori, nella trattazione specialistica delle materie di formazione, le figure professionali che collaborano con l’ente (Responsabile per la comunicazione informatica dell'ente, responsabile ufficio stampa, consulenti nelle materie di Servizio Civile, Gestione Fiscale e amministrativa e Diritto del Lavoro). Attraverso questa metodologia si assicurerà la qualità della formazione sia a livello pedagogico che di contenuti.

- Competenze specifiche del/i formatore/i:

Antonio Quarta Direttore del Centro Servizi Volontariato Salento già accreditato come formatore generale Competenza specialistica in gestione amministrativa di organizzazioni no-profit Vincenzo Liaci Impiegato Ministero Finanze Presidente Centro Servizi Volontariato Salento Presidente Comitato Regionale UISP Membro del Consiglio direttivo Arci Servizio Civile Lecce dal 1995 Gestione Obiettori di Coscienza presso il UISP di Lecce dal 1997 Direttore Progetto Europeo “PHOENIX” per la formazione e costituzione di cooperativa di ragazzi dell’area penale;

- Tecniche e metodologie di realizzazione previste:

Lezioni frontali, simulazioni, role playng, training ed incontri interattivi L’intero programma di formazione sarà incentrato non solo sulla trasmissione di nozioni, ma anche e soprattutto sull’interazione critica e costruttiva dei partecipanti Vista la natura specialistica delle materie di formazione, i docenti si avvarranno nello svolgimento delle lezioni del supporto e della collaborazione delle figure professionali inerenti alle materie trattate (Responsabile per la comunicazione informatica dell'ente, responsabile ufficio stampa, consulenti nelle materie di Servizio Civile, Gestione Fiscale e amministrativa e Diritto del Lavoro). Attraverso questa metodologia si assicurerà la qualità della formazione sia a livello pedagogico che di contenuti.

- Contenuti della formazione:

- differenze fra odv e altri enti no profit (4 h) - mission del CSVS e legge 266/91 (4 h) - legge sul trattamento dei dati e del rispetto della privacy (L 675 del 1996) (6 h) - gestione di un ufficio stampa e strumenti e procedure di comunicazione (8 h) - rudimenti di informatica di base (16 h) - i sistemi operativi ed i software open source (16 h) - rudimenti di base nelle materie di: - Servizio Civile Nazionale, procedure di accreditamento (4 h) - Diritto del lavoro e previdenza nel terzo settore (4 h) - Normativa assicurativa, amministrativa e fiscale nel terzo settore (4 h) - Found Rising (6 h) - organizzazione di eventi (10 h)

- Durata:

78 h

### Altri elementi della formazione

- Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto:

Il monitoraggio per la valutazione dei risultati della formazione prevede verifiche iniziali, in itinere e finali per la valutazione dell’apprendimento e della crescita dei volontari. In fase iniziale si effettuerà una valutazione dello stato di conoscenze dei volontari in relazione alle aree tematiche proposte sia nell’ambito della formazione generale che specifica. Allo scopo si utilizzeranno delle schede di rilevazione e questionari semi-strutturati. Tale rilevazione, effettuata nei primissimi giorni di servizio, servirà al personale formatore per calibrare ed incentrare il proprio intervento ponendo enfasi sulle aree lacunose e penetrando in maggior profondità nei settori in cui si riscontra una conoscenza generica insufficiente. Al termine di ogni giornata di formazione è prevista una scheda di rilevazione atta ad evidenziare elementi quanti-qualitativi (presenze/assenze, indici di gradimento dell’azione formativa, interazione con i compagni e con i formatori, grado di partecipazione alle simulazioni ed ai role playng). Tale scheda si comporrà di due parti. Una compilata dai volontari ed una a cura del formatore. L’analisi delle schede sarà riferimento fondamentale per operazioni di adjustment delle successive lezioni. La valutazione finale del percorso di formazione sarà effettuata ricorrendo a colloqui individuali e di gruppo, questionari e simulazioni. Nelle relazioni quadrimestrali di monitoraggio del progetto, una sezione sarà dedicata alla valutazione dell’operato dei volontari in relazione all’acquisizione e l’utilizzo delle tecniche, delle metodologie e della filosofia del piano di formazione

Lecce li, 28/10/2006

Il Progettista

Luca Spagnolo

Il Responsabile legale dell’ente

Liaci Vincenzo

Il Responsabile del Servizio civile nazionale

Luca Spagnolo